## Feuille1
Tache	Date de debut	Nombre de jours	Date de fin
Conception (création des différents diagrammes et maquettage/wireframe)	05/06/24	2	07/06/24
Création de l'API REST et les différentes couches (sans DTO)	17/06/24	4	21/06/24
Création de l'application front sur react et configuration du routage	24/06/24	4	28/06/24
Configuration des différentes fonctionnalités de l'api du front et test	01/07/24	4	05/07/24
Réglages des différents problèmes de l'application	08/07/24	4	12/07/24
Commencement du dossier professionnel et du dossier de projet + ajout de fonctions manquantes partie front	15/07/24	4	19/07/24
Finalisation du dossier professionnel et du dossier de projet	22/07/24	10	01/08/24

tache	date de debut	nombre de jours	Date de fin
Conception (création des différents diagrammes et maquettage/wireframe)	05/06/24	2	07/06/24
Création de l'API REST et les différentes couches (sans DTO)	17/06/24	4	21/06/24
Création de l'API REST de zéro (cette fois avec les DTO)	24/06/24	4	28/06/24
Création de l'application front sur react et configuration du routage	01/07/24	4	05/07/24
Configuration des différentes fonctionnalités de l'api du front et test	08/07/24	4	12/07/24
Réglages des différents problèmes de l'application	15/07/24	4	19/07/24
Commencement du dossier professionnel et du dossier de projet + ajout de fonctions manquantes partie front	22/07/24	4	26/07/24
Finalisation du dossier professionnel et du dossier de projet	29/07/24	4	01/08/24